PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Đào Nguyễn Lâm Hoàng | Mã sinh viên | B25DTCN094 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 06 |

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chăm sóc vườn | Tạo và phân công công việc | US-01 | Là 1 kỹ sư nông nghiệp, tôi muốn phân công chăm sóc vườn cho công nhân, để công việc được thực hiện đúng kế hoạch |
| Vận hành chăm sóc vườn | Theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến | US-02 | Là 1 kỹ sư nông nghiệp, tôi muốn theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến, để kịp thời phát hiện đất thiếu nước |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-X gộp ba chức năng: phân công, theo dõi độ ẩm và chấm điểm đánh giá |
| Estimable | Chưa rõ quy tắc tự động chấm điểm đánh giá nên khó ước lượng |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân, tôi muốn xem phiếu công việc được phân công, để biết công việc cần làm |
| US-X2 | Là công nhân, tôi muốn xem độ ẩm đất qua cảm biến, để biết tình trạng của đất |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Cần cho MVP để thực hiện quy trình phân công công việc |
| US-02 | Should Have | Giúp giám sát độ ẩm đất nhưng không bắt buộc cho quy trình phân công cơ bản |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân A đã đăng nhập, phiếu CV-001 hợp lệ, chưa bị hủy và được phân công cho A | A mở chi tiết phiếu CV-001 | Hệ thống hiển thị đúng thông tin phiếu CV-001 và cho phép nhận việc |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| - (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị trạng thái “Đã hủy” và không có nút “Nhận việc ” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là tiêu chí nghiệm thu của từng User Story DoD là tiêu chuẩn hoàn thành chung áp dụng cho Increment

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5SP | Cần xử lý phân công công việc và thông tin công nhân, độ phức tạp trung bình |
| US-02 | 8SP | Cần tích hợp cảm biến, cập nhật và xử lý dữ liệu độ ẩm, độ phức tạp cao hơn |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên thảo luận nguyên nhân chênh lệch giữa thẻ 1 và 8,cần làm rõ yêu cầu rồi ước lượng lại, không lấy trung bình

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26 + 24 + 25) / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 4 * 10 - 8 = 32 (người-ngày) |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1(3) + B2(5) + B3(5) + B4(5) = 18 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Công nhân có thể đăng nhập, nhận thông báo phân công, xem phiếu công việc và ghi số lượng phân bón đã sử dụng |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện xem chi tiết phiếu công việc | UI/UX | 4 |
| Xây dựng chức năng truy vấn, kiểm tra quyền và trạng thái phiếu, hiển thị chi tiết công việc | Dev | 10 |
| Kiểm thử phiếu hợp lệ, không thuộc quyền và đã hủy | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 20 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế 21 SP, lý tưởng 14,4 SP, chênh lệch 6,6 SP Kết luận: Chậm Tiến Độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Ngày 0-2 không giảm SP, nguy cơ công việc tồn đọng và dồn vào cuối |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev | Scrum Master | Stakeholders | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO ghi nhận đề nghị tự động bật tưới khi độ ẩm đất xuống thấp vào Product Backlog, đánh giá giá trị và tự quyết định thứ tự ưu tiên